## 附录1-系统功能模块清单
level1 | level2 | level3 | 功能细分 | 安卓静态 | 安卓渲染 | iOS静态 | iOS渲染 | 接口 | 前端静态 | 前端渲染
用户端（安卓&IOS）
首页 | 登录注册 | 注册 | 输入邮箱发送验证码注册 | 2018-10-31 | 2018-11-17 |  |  | 2018-11-05
|  | 登录 | 通过邮箱、密码进行登录 | 2018-10-31 | 2018-11-17 |  |  | 2018-11-06
| 搜索 |  | 通过关键字进行检索全平台产品 | 2018-11-05 | 2018-11-30 |  |  | 2018-11-23
| 轮播图 |  | 3~5张高保真图轮播，点击跳转其附属链接 | 2018-11-05 |  |  |  | 2018-11-23
| 最新产品 |  | 显示后台最新发布的最新产品列表（数量不限，一次加载10项，下拉继续加载），同时可在后台对产品进行推荐操作（优先级：后台推荐>时间排序），点击进入产品详情 | 2018-11-05
产品 | 分类 |  | 可通过一级分类点击进入二级分类进行案例分类查看，材质 | 2018-11-05 | 2018-11-30 |  |  | 2018-11-12
| 筛选 |  | 可筛选商品类型。（light fixtures/LED bulbs/light bulbs/Christmas/Drivers and controller/Electrical/Rope and Tape light/Exit and Emergency/Specialty items） | 2018-11-05 | 2018-11-17 |  |  | 2018-11-13
| 产品列表 |  | 显示通过分类筛选后的产品列表，点击可查看详情（文字+图片+视频） | 2018-11-05 | 2018-11-17 |  |  | 2018-11-14
| 产品详情 | 展示板块 | 图文、视频展示，详细介绍产品详情 | 2018-11-05 | 2018-11-17 |  |  | 2018-11-15
|  | 收藏 | 点击可添加至我的收藏列表 | 2018-11-05 | 2018-11-17 |  |  | 2018-11-16
|  | 客服 | 站内信 | 2018-11-12 | 2018-11-30 |  |  | 2018-11-30
|  | 提交意向 | 输入系统设置的表单条件（电话、邮箱、留言）提交后台，后台设置专门的跟进人员联系 | 2018-11-07 | 2018-11-17 |  |  | 2018-11-17
发布 | 表单条件 |  | 显示系统设置的表单条件，如需求标题、需求内容、制作工期、价格范围，上传图片提交后台 | 2018-11-06 |  |  |  | 2018-11-23
我的 | 个人信息 |  | 可查看个人详细信息，可编辑，如年龄、头像、姓名、国家、公司名、联系方式（电话、邮箱）、和照明有关的职位：进口商、批发商、零售商、设计师、个人、其他 | 2018-11-06 | 2018-11-17 |  |  | 2018-11-23
| 我的收藏 |  | 显示添加至我的收藏的案例列表，可删除 | 2018-11-06 | 2018-11-17 |  |  | 2018-11-24
| 我的意向 |  | 显示我对案例的提交意向列表，可查看处理状态，后台更新状态，更新状态（已提交、处理中、已完成、已取消） | 2018-11-06 | 2018-11-17 |  |  | 2018-11-25
| 我的需求 |  | 显示我提交的需求列表，可查看状态，后台更改状态（已提交、处理中、已完成、已取消），需求未处理时，可取消发布需求 | 2018-11-06 | 2018-11-17 |  |  | 2018-11-26
| 消息通知 |  | 显示后台推送的系统消息 | 2018-11-12 | 2018-11-30 |  |  | 2018-11-30
| 客服 |  | 站内信 | 2018-11-12 | 2018-11-30 |  |  | 2018-11-30
| 设置 | 帮助反馈 | 可反馈图文信息（100字+3张图片） | 2018-11-03 | 2018-11-23 |  |  | 2018-11-23
|  | 退出登录 | 更换登录账号 | 2018-11-03 |  |  |  | 2018-11-24
|  | 关于我们 | 显示后台上传的富文本 | 2018-11-03 |  |  |  | 2018-11-25
|  | 清楚缓存 | 清空APP缓存信息 | 2018-11-03 | 2018-11-23 |  |  | 2018-11-26
|  | 常见问题 | 可查看系统设置的常见问题列表，点击可查看图文详情 | 2018-11-03 | 2018-11-23 |  |  | 2018-11-23
工程师端（安卓&IOS）
登录 | 登录 |  | 通过邮箱、密码进行登录 | 2018-10-31 | 2018-11-17 |  |  | 2018-11-05
首页 | 搜索 |  | 通过关键字进行全平台需求检索 | 2018-10-31 | 2018-11-30 |  |  | 2018-11-23
| 轮播图 |  | 3~5张高保真图轮播，点击跳转其附属链接 | 2018-11-05 | 2018-11-23 |  |  | 2018-11-24
| 最新待解决问题列表 |  | 显示后台根据筛选后发布的最新待解决问题列表，点击进入问题详情 | 2018-11-02 | 2018-11-23 |  |  | 2018-11-25
需求详情 | 展示形式 |  | 图文详细展示问题详情、要求限制等内容 | 2018-11-02 |  |  |  | 2018-11-23
| 认领需求 |  | 点击进行认领操作，显示在个人中心进行查看 | 2018-11-02 |  |  |  | 2018-11-23
发布 | 上传idea |  | 图文形式上传提交后台，可在个人中心查看idea状态 | 2018-11-02 |  |  |  | 2018-11-23
我的 | 个人信息 |  | 显示个人详细信息（后台设置的工程师等级初级、中级、高级、特级），可编辑，如姓名、技能专业 | 2018-11-01 | 2018-11-23 |  |  | 2018-11-23
| 工单列表 |  | 显示已认领的待解决问题列表，后台更改状态为进行时，上传图文资料提交后台，后台确认后可把状态字段改变为已完成 | 2018-11-01 | 2018-11-23 |  |  | 2018-11-14
| 已上传的idea列表 |  | 显示我提交的idea列表，可查看状态，后台更改状态，状态可由后台进行更改后展示在工程师端，如可申请专利或不可申请两种路径，1、显示不可申请时，idea显示为已驳回并附属系统设置不可申请原因；2、如可申请专利，状态往下展示，如已提交申请、申请中、申请完成、产品供应验证、产品推广 3.状态显示未处理时，可取消发布 | 2018-11-01 |  |  |  | 2018-11-23
| 我的收益 | 余额显示 | 显示可提现余额，可设置提现账号 | 2018-11-02 | 2018-11-23 |  |  | 2018-11-20
|  | 交易记录 | 文字形式展示获得佣金的记录以及提现记录 | 2018-11-02 | 2018-11-23 |  |  | 2018-11-20
|  | 收益排名 | 显示平台前十收益工程师排名以及我的收益的排名 | 2018-11-01 | 2018-11-23 |  |  | 2018-11-20
| 消息通知 |  | 显示后台推送的系统消息 | 2018-11-07 | 2018-11-30 |  |  | 2018-11-20
| 客服 |  | 站内性 | 2018-11-12 | 2018-11-30 |  |  | 2018-11-20
| 设置 | 意见反馈 | 可反馈图文信息（100字+3张图片） | 2018-11-03 | 2018-11-23 |  |  | 2018-11-20
|  | 退出登录 | 更换登录账号 | 2018-11-03 | 2018-11-23 |  |  | 2018-11-20
|  | 关于我们 | 图文展示 | 2018-11-03 | 2018-11-23 |  |  | 2018-11-20
|  | 清楚缓存 | 清空APP缓存信息 | 2018-11-04 | 2018-11-23 |  |  | 2018-11-20
|  | 常见问题 | 可查看系统设置的常见问题列表，点击可查看图文详情 | 2018-11-03 | 2018-11-23 |  |  | 2018-11-20
后台运营管理（电脑网页版）
客户管理 | 客户列表 |  | 显示已注册的客户列表，点击可查看详情 |  |  |  |  | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-30
| 客户详情 |  | 可查看客户详情信息、提交的需求、意向列表 |  |  |  |  | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-30
工程师管理 | 工程师列表 |  | 查看已添加的工程师列表， 点击可查看工程师详细信息，可划分区域、接需求数排序、筛选查看 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-07 | 2018-11-30
| 工程师详情 |  | 可查看工程师详细信息、发布idea数、成功申请专利数、接收需求数、工程师等级 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-07 | 2018-11-30
| 新增工程师 |  | 设置工程师账号密码，工程师基本信息、所属区域、技能等，确认新增 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-07 | 2018-11-30
产品管理 | 产品列表 |  | 显示已添加的产品列表，可编辑删除 |  |  |  |  | 2018-11-12 | 2018-11-07
| 产品详情 |  | 点击可查看产品详情，图文、视频展示 |  |  |  |  | 2018-11-12 | 2018-11-07
| 新增产品 |  | 选择分类，设置产品规格，上传图文、视频，确认新增 |  |  |  |  | 2018-11-12 | 2018-11-07
| 产品分类 |  | 显示已添加的分类列表 |  |  |  |  | 2018-11-12 | 2018-11-07
| 新增产品 |  | 编辑分类信息，可设置一级分类和二级分类，确认新增 |  |  |  |  | 2018-11-12 | 2018-11-07
工单管理 | 待解决问题列表 |  | 显示后台新增的待解决问题列表，可查看认领工程师、可查看工程师上传的对应图文信息，可更改状态字段，icon形式，点击下滑展示各种状态字段，选择对应则在用户端呈现对应字段，如字段选择已完成则用户端显示为已完成，可按设置的状态字段查看 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-07 | 2018-11-30
| 问题详情 |  | 可查看待解决问题详细内容，可查看工程师端上传的图文资料，可更改状态字段 |  |  |  |  | 2018-11-14 | 2018-11-07 | 2018-11-30
| 新增待解决问题 |  | 上传编辑待解决问题图文详情、筛选工程师或者区域勾选，确认新增并发布 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-07 | 2018-11-30
需求管理 | 需求列表 |  | 现用户提交的需求列表，可设置对应处理状态字段（如已接收、制作中、待发货、已完成），点击可查看需求详情，可按设置的状态字段查看 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-07
| 需求详情 |  | 可查看用户提交的需求详情信息，可更改状态字段，下拉框选择，确认选择后展示在用户端 |  |  |  |  | 2018-11-16 | 2018-11-07
意向管理 | 意向列表 |  | 显示用户提交的意向列表，可设置状态字段，如初始状态为未处理，后台人员可点击下滑框展示其他状态字段（如更改为已跟进、待发货、已送达），点击可查看详情，可按设置的状态字段查看 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-07
| 意向详情 |  | 可查看意向详细图文详细，可查看从哪个产品发起的意向 |  |  |  |  | 2018-11-17 | 2018-11-07
创意管理 | idea列表 |  | 显示工程师提交的idea列表，可设置对应状态，点击可查看详情，可按设置的状态字段查看 |  |  |  |  | 2018-11-19 | 2018-11-07 | 2018-11-23
| idea详情 |  | 可查看idea详情，可设置对应状态，分为两种：1、不可申请时，设置为已驳回并填写不可申请图文原因；2、可申请专利，状态往下进行，如已提交申请、申请中、申请完成 |  |  |  |  | 2018-11-19 | 2018-11-07 | 2018-11-23
内容管理 | 用户端呈现轮播列表 |  | 可添加、编辑、更改、删除图片及其对应连接 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-07 | 2018-11-23
| 工程师端呈现轮播列表 |  | 可添加、编辑、更改、删除图片及其对应连接 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-07 | 2018-11-23
| 常见问题管理 | 问题列表 | 显示已新增的常见问题列表，可编辑删除 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-07 | 2018-11-23
|  | 新增问题 | 上传图文信息，确认新增 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-07 | 2018-11-23
| 意见反馈 | [6 empty] | 2018-11-23 | 2018-11-07 | 2018-11-23
咨询管理 | 咨询列表 |  | 显示用户和工程师提发起的咨询列表，可设置专门客户人员进行回复 |  |  |  |  | 2018-11-20 | 2018-11-07
财务管理 | 佣金列表 |  | 显示已编辑的佣金用户列表，点击可查看该用户历史获取佣金记录 |  |  |  |  | 2018-11-20 | 2018-11-14 | 2018-11-23
| 新增佣金 |  | 搜索平台已添加工程师进行勾选，可编辑获得佣金原因、佣金金额，确认新增 |  |  |  |  | 2018-11-20 | 2018-11-14 | 2018-11-23
| 提现管理 |  | 显示工程师提交的申请提现列表，可设置为已处理 |  |  |  |  | 2018-11-20 | 2018-11-14 | 2018-11-23
统计分析 | 需求统计 |  | 可统计用户需求数，可按日、月、周统计 |  |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-14 | 2018-11-30
| 意向统计 |  | 可统计用户意向数，可按日、月、周统计 |  |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-14 | 2018-11-30
|  |  | 可统计用户从哪个产品发起的意向统计，统计热门产品 |  |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-14 | 2018-11-30
| 佣金统计 |  | 可统计设置的佣金总额，按日、周、月统计 |  |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-14 | 2018-11-30
权限管理 | 添加管理员 |  | 添加二级管理员账户 ：给二级管理员账户赋予权限（如客服、财务（只可以在系统后台查看财务的数据） |  |  |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-14 | 2018-11-23
| 编辑管理员 |  | 可重新编辑二级管理员的权限 、删除二级管理员 |  |  |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-14 | 2018-11-23
| 操作日志 |  | 查看管理员的操作日志 |  |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-14 | 2018-11-30