## Sheet1
蛋壳科技项目跟进表
立项时间 | 2016.8.3 |  | 完成时间 | 2016.10.1
项目名称 | 乐趣平台 |  | 客户名称 | 文乾任
项目金额 | 70000 |  | 客户情况
项目负责人 | 丘建浩 |  | 项目组成员 | 嘉力、ivan、苏彬、胜程、near、智贤、雅静
项目描述 | 乐趣平台
蛋壳科技项目流程管理
项目内容 | 负责人 | 完成情况 |  | 完成时间 | 备注
原UI模块删减 | 张嘉力 |  |  | 2016-08-09
新增模块UI交互+高保真 | 张嘉力 |  |  | 2016-08-13
数据库设计 | ivan |  |  | 2016-08-08
sdk封装 | ivan |  |  | 2016-09-05
独立游戏 | 苏彬 |  |  | 2016-09-15
部落系统 | 胜程 |  |  | 2016-09-15
推广系统 | 苏彬 |  |  | 2016-09-15
api接口开发 | ivan，near，智贤 |  |  | 2016-09-12
web后台管理 | 雅静 |  |  | 2016-09-20
蛋壳科技项目款项回收管理
项目阶段 | 负责人 | 回收时间 | 回收款项 | 客户逾期情况 | 备注
定金 | 丘建浩 | 8.3 | 56000
demo | 丘建浩 | 9.21 | 7000
尾款 | 丘建浩 | 10.1 | 7000