## Sheet1
安卓端 | 功能点 | 测试情况 | 负责人 | 解决方案 | 计划解决日期
| 注册登录 | 1 找回密码短信不允许短时间发送多次，但是发送后没成功却跳到验证码页面2 用户未注册提示账户信息不匹配 3 注册用户名为空没过滤 | 康胜程 | 1 如果验证码发送失败的情况不显示倒计时 | 已解决
| 个人中心 | 1 上传头像后删除缓存的多余的头像 2用户名设置为空没过滤 | 康胜程 |  | 已解决
| 晒单 | 1 晒单没有图片的情况 | 康胜程 | 默认图片显示 | 已解决
| 包房 | 1 规则折叠有问题 2 包房商品查看商品详情和晒单分享 商品id为空 | 康胜程 |  | 已修复
| 帮助 | ’----
| 在线客服 | ‘--
| 邀请管理 | 邀请管理三级好友返利率为空 | 康胜程 |  | 已修复
| 下载已经关注扫码 | 通过
| 购买以及充值 | 到支付或者购买前 通过